

Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 с. Ремонтное № 43

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ремонтненского сельского поселения А.Я. Яковенко

 Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 144.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения Ремонтненского сельского поселения.

В 2023 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

- оформлены стенды по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов постоянно размещается на сайте администрации поселения

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Ремонтненского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были размещены на информационных стендах Ремонтненского сельского поселения.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 13.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятия.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году отражено в Таблице 2 к настоящему отчету.

**Данные об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 43,0 тыс. руб., израсходовано 9,6 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 40,0 тыс. руб. израсходовано 9,6 тыс. руб. или (24,0 %).

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» по плану 0,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или (0 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» по плану 3,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или (0 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

 По 1 показателю достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

 1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 3 О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

П= Ф/ Пз\* 100%,

где:

П– показатель муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Пз – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

П=30,5 / 43,0 х100%=70,9%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2023 году реализована эффективно.

**Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 16.01.2024 № 16, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

 Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2 | Показатель 1. количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель 2. доля населения, охваченного системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 5 | Показатель 1.1. обучение добровольной пожарной команды Ремонтненского сельского поселения | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Показатель 1.2. поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 8 | Показатель 2.1. охват населения, оповещаемого системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»  |
| 10 | Показатель 3.1. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 20 | 25 | 25 |  |
|  |   |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 Таблица2

 СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | в Администрации поселения имеются:5 противопожарных ранца, оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности.  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | За отчетный период на территории поселения пожары отсутствовали |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | Х | Х | X | X |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Оформлены памятки и знаки на водных объектах и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

 муниципальной программы за 2023 г. Таблица3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Всего | 43,0 | 43,0 | 9,6 |
| местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 9,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 40,0 | 40,0 | 9,6 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 9,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Всего, [<3>](#Par1127) | 40,0 | 40,0 | 9,6 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Всего, [<3>](#Par1127) | 3,0 | 3,0 | 0,0 |