

Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 с. Ремонтное № 45

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ремонтненского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 45

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 145.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение защищенности окружающей среды для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов

 Задачи программы:

1. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

2. Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Ремонтненского сельского поселения, в том числе:

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- организация утилизации бытовых и промышленных отходов;

- снижение численности безнадзорных животных на 50 %.

- обработка территории от клещей, мышей

**Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 15.

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Регулирование численности безнадзорных животных.
2. Обработка территории от клещей, мышей

3. Ликвидация очаговых свалок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2023 год приведен в таблицах № 1и 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2023 год приведена в таблице № 3.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 529,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 529,0 тыс. руб. – 100,0%

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,
2. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.05.2023 № 98 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,
3. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 15.01.2024 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения.

**Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =529,0/529,0=100,0

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,= 529,0/529,0=100,0

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

 Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 16.01.2024 № 17, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации  | окончанияреализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 «Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |
| 1.2.  | основное мероприятие 1.2 «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:-проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:-прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;-кладбищ;-памятников погибшим в годы ВОВ» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |
| 1.3.  | основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |
| 1.4. | основное мероприятие. 1.4 «Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |
| 1.5. | основное мероприятие 1.5 «Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории;-уход за детскими площадками;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |
| 1.6. | основное мероприятие 1.6 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.Публикация в периодическом печатном издании Ремонтненского сельского поселения мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» |
| 2.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году не планировалось |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году не планировалось |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа:  | всего  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | всего  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
|  Основное мероприятие 1.1. «Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды» | всего  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  Основное мероприятие 1.2. «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:-проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:-прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;-кладбищ;-памятников погибшим в годы ВОВ» | всего  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| бюджет сельского поселения | **-** | **-** | **-** |
|  Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | всего  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории;-уход за детскими площадками;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | всего | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| Основное мероприятие 1.8.Публикация в периодическом печатном издании Ремонтненского сельского поселения мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Мероприятия по уборке очаговых свалок на территории Ремонтненского сельского поселения | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Подпрограмма 2 «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

 муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности.  | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению в общей численности населения Ремонтненского сельского поселения. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |