

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.07.2021 № 131 с. Ремонтное**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год**  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 27.07.2021 № 131

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» за 2020 год.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 23.10.2018 № 150.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»;

создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

Задачи программы:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

создание условий для эффективного управления многоквартирными домами.

В 2020 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботника, ликвидированы 4 несанкционированные свалки

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 1600 саженцев, на 500 кв. метров цветников, привлечено 195 человек.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.01.2020 № 14.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации».

Основное мероприятие 1.2 « Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат муниципальным предприятием в связи с выполнением работ по объекту «Геологическое изучение и поиски месторождения песка на участке Караваевском в Ремонтненском районе Ростовской области»

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение» исполнено полном объеме, произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения»,

Основное мероприятие 2.4 «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие 3.1 «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Ремонтненского сельского поселения».

 Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2020 году приведены в Та[блице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 21350,0 тыс. руб., израсходовано 16418,4 тыс. руб. (76,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета план - 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (0%), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 21288,7 тыс. руб., фактически расходы составили 16392,1 тыс. руб. или 77,0%.

По подпрограмме 3 «Межевание земельных участков» план составляет 44,5 тыс. руб., фактически расходы составили 13,9 тыс. руб. или 31,2%.

По подпрограмме 4 «Развитие жилищного хозяйства» план составляет 16,8 тыс. руб., фактически расходы составили 12,4 тыс. руб. или 73,8%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения»:

 1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.01.2020 № 5 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 18.05.2020 № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 07.12.2020 № 117 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Ремонтненского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------, =21350,0/16418,4х100%=76,9 %

 Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается удовлетворительным).

Оценка степени исполнения финансирования 76,9% «удовлетворительная».

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Ремонтненского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.01.2021 № 2 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения»  |
| 1. |  уровень благоустроенности поселения  | процент | 56,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | Уровень качества и надежности коммунальных услуг | процент | 42,0 | 42,0 | 42,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процент | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  |
| 2.2 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процент | 77,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства в Ремонтненском сельском поселении» |
| 4.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг | Глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ремонтненского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Ремонтненского района уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
| 1.2 | Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат муниципальным предприятием в связи с выполнением работ по объекту «Геологическое изучение и поиски месторождения песка на участке Караваевском в Ремонтненском районе Ростовской области | Глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ на объекте «Геологическое изучение и поиски месторождения песка» | Работы выполнены |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Главаадминистрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения | Произведена замена отработанных ламп, и тек. ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Главаадминистрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы, саженцы | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»  | Главаадминистрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Надлежащее содержание кладбища | снижение качества содержания мест захоронения Ремонтненского сельского поселения  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство»  | Главаадминистрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства.  | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Межевание земельных участков | Главаадминистрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства в Ремонтненском сельском поселении» |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Ремонтненского сельского поселения | Главаадминистрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 21350,0 | 21350,0 | 16418,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | - | 0,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 21350,0 | 21350,0 | 16418,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего  | 0,0 | - | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | - | 0,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | - | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего  | 0,0 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 0,0 | - | 0,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | - | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие «Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат муниципальным предприятием в связи с выполнением работ по объекту «Геологическое изучение и поиски месторождения песка на участке Караваевском в Ремонтненском районе Ростовской области»» | всего  | 0,0 | - | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | - | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего  | 21333,0 | 21333,0 | 16405,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 21288,7 | 2128,,7 | 16392,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего  | 6568,9 | 6568,9 | 6323,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 6568,9 | 6568,9 | 6323,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение» | всего  | 1035,0 | - | 893,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1035,0 | 1035,0 | 893,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего  | 837,1 | 837,1 | 631,8 |
| федеральный бюджет |  | - |  |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 837,1 | 837,1 | 631,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего  | 12847,7 | 12847,7 | 8543,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 12847,7 | 12847,7 | 8543,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего  | 44,5 | 44,5 | 13,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет  | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 44,5 | 44,5 | 13,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие жилищного хозяйства в Ремонтненском сельском поселении» | всего  | 16,8 | 16,8 | 12,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет  | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 16,8 | 16,8 | 12,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |