Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024                                                  с. Ремонтное                                             № 44

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения	                                                         А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

Ремонтненского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена  постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 154.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Сохранение культурного и исторического наследия Ремонтненского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ремонтненского сельского поселения

Задачи программы:

- сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных плит и досок, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

По подпрограмме «Организация досуга населения» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 35,0 тыс. руб., израсходовано 35,0 тыс. руб. (100,0 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 35,0 тыс. руб., израсходовано – 35,0 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Организация досуга населения» план составляет 35,0 тыс. руб., фактически расходы составили 35,0 тыс. руб. или 100,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Доля объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии», по которому плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Развитие культуры»:

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.05.2023 № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения "Развитие культуры"

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =35,0

35,0

Значение показателя КЦИi - равно 100

Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Ремонтненского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга населения » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных досок и плит, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии. | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Охрана и содержание объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных плит и досок, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения | Глава Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Обеспечение сохранности памятников, находящихся в муниципальной собственности Ремонтненского сельского поселения | Проведена работа по содержанию памятника «Дуси Кучеренко» | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Организация досуга населения» | всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Охрана и содержание объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных плит и досок, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения» | всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

.