Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024                                                  с. Ремонтное                                             № 45

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ремонтненского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения                                                                                 А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 45

Отчет о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 145.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение защищенности окружающей среды для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов

Задачи программы:

1. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

2. Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Ремонтненского сельского поселения, в том числе:

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- организация утилизации бытовых и промышленных отходов;

- снижение численности безнадзорных животных на 50 %.

- обработка территории от клещей, мышей

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 15.

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- Регулирование численности безнадзорных животных.

- Обработка территории от клещей, мышей

3. Ликвидация очаговых свалок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2023 год приведен в таблицах № 1и 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2023 год приведена в таблице № 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 529,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 529,0 тыс. руб. – 100,0%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.05.2023 № 98 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 15.01.2024 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы   были освоены.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =529,0/529,0=100,0

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,= 529,0/529,0=100,0

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 16.01.2024 № 17, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации | Запланированные |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 «Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | - |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2 «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | - |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | - |
| 1.4. | основное мероприятие. 1.4 «Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | - |
| 1.5. | основное мероприятие 1.5 «Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами» | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12. 2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | - |
| 1.6. | основное мероприятие 1.6 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Публикация в периодическом печатном издании Ремонтненского сельского поселения мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС |  | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | В 2023 году не планировалось |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности |  | Главный специалист ЖКХ Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | 31.12. 2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | В 2023 году не планировалось |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования |  | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: | всего |  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | всего |  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды» | всего |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ» | всего |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» | всего |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов» | всего |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | всего | 279,0 |  | 279,0 | 279,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 279,0 |  | 279,0 | 279,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Публикация в периодическом печатном издании Ремонтненского сельского поселения мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Мероприятия по уборке очаговых свалок на территории Ремонтненского сельского поселения | всего | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| Подпрограмма 2 «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности | всего | - |  | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - | - |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности. | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению в общей численности населения Ремонтненского сельского поселения. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |