Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024                                                  с. Ремонтное                                             № 48

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения	                                                                             А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 48

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за 2023 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика»  была утверждена  постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 146.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Ремонтненского сельского поселения;

Задачи программы:

|  | создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Ремонтненского сельского поселения; создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы; создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 14.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Реализация муниципальной информационной политики» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 5 основных мероприятия.

По подпрограмме 3 «Укрепление единства российской нации, и гармонизация межэтнических отношений в Ремонтненском сельском поселении» предусмотрено 3 основных мероприятия. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 63,3 тыс. руб., израсходовано 56,6 тыс. руб. (89,4 %).

По подпрограмме 1 «Реализация муниципальной информационной политики», запланировано 46,8 тыс. руб. израсходовано 40,1 тыс. руб. или (85,7%).

По подпрограмме 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 16,5 тыс. руб. израсходовано 16,5 тыс. руб. или (100,0%)

По подпрограмме 3 «Укрепление единства российской нации, и гармонизация межэтнических отношений в Ремонтненском сельском поселении» по плану 0,0 тыс. руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение трех показателей.

Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества;

доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ремонтненском сельском поселении;

доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика»:

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 7 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

- Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 15.01.2024 № 5 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

где: Э=56,6/63,3х100=89,4%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где: Э=56,6/63,3х100=89,4%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Ремонтненского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Ремонтненского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Ремонтненского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Ремонтненском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 16.01.2024 № 20, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  | № п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Показатель 1.1. Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» или в газете «Рассвет», являющихся официальным источником опубликования правовых актов Администрации Ремонтненского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Показатель 2.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 2.2 |  |  | Показатель 2.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | - | - |  |
|  | 2.3 |  |  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процент | - | - | - |  |
|  | 2.4 |  |  | Показатель 2.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 2.5 |  |  | Показатель 2.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процент | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации, и гармонизация межэтнических отношений в Ремонтненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  | Показатель 3.1. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процент | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3.2 | Показатель 3.2. Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ремонтненского района | процент | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения в информационном бюллетене муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» или в газете «Рассвет», являющихся официальным источником опубликования правовых актов Администрации Ремонтненского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию), размещению в соответствии с федеральным и областным законодательством | Администрация Ремонтненского сельского поселения (сектор экономики и финансов, главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно- политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» | Соблюдение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. |  | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе |  | Рост развития муниципальной службы |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе |  | Рост развития муниципальной службы |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе |  | Рост развития муниципальной службы |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей |  | Рост качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей |  | уменьшение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. . Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, вызванное возложением на них дополнительных функций отсутствующего работника |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  | отсутствие информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы |  | повышение уровня информированности населения о позитивном имидже муниципальных служащих |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Ремонтненского сельского поселения | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом |  |
| 2.12 | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих |  | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом |  |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации, и гармонизация межэтнических отношений в Ремонтненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сохранение межэтнической стабильности в Ремонтненском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | сокращение повышения количества межэтнических столкновений, повышение уровня межэтнической напряженности, формирование этнических преступных группировок, анклавизация этнических сообществ |  | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ремонтненского сельского поселения | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | Сокращение исчезновения культур этнических меньшинств, ассимиляция этнических групп |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Администрация Ремонтненского сельского поселения Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Ремонтненском сельском поселении, профессионализма сотрудников местной администрации | Сокращение образование информационного вакуума, снижение нигилизма у жителей Ростовской области |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 63,3 | 63,3 | 56,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 63,3 | 63,3 | 56,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Реализация муниципальной информационной политики» | всего | 46,8 | 46,8 | 40,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 46,8 | 46,8 | 40,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Укрепление единства российской нации, и гармонизация межэтнических отношений в Ремонтненском сельском поселении» | всего | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |