Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024                                                   с. Ремонтное                                                     №186

О внесении изменений в постановление

Администрации Ремонтненского сельского поселения

от 23.10.2018 № 144«Об утверждении муниципальной

программы Ремонтненского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

На основании постановления Администрации Ремонтненского сельского поселения от 03.10.2024 № 151 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Ремонтнеского сельского поселения Ремонтненского района ростовской области от 23.10.2018 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения.

Глава Администрации

Ремонтненского сельского поселения	           	 	                              М.В. Моргунов

Постановление вносит:

Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и ЧС

Администрации Ремонтнеского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского сельского поселения

от 28.12.2024 № 186

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ремонтненского сельского поселения

от 23.10.2018 № 144

Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Ремонтненское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112).

Для Ремонтненского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

недостаточное оснащение отдельных пожарных частей современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ремонтненского сельского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Ремонтненского сельского поселения;

в Ремонтненском сельском поселении ежегодно возникает более 6 пожаров, техногенных и природных, 1 процент населения района не обеспечено противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Ремонтненского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Ремонтненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Ремонтненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения на период до 2030 года основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ремонтненского сельского поселения является муниципальная долгосрочная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 300, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы.

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

II. Паспорт

муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. Куратор муниципальной программы | -– | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и ЧС Администрации Ремонтнеского сельского поселения М.А. Яковлев |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения | -– | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремон6тнеского сельского поселения) |
| 1.3. Срок реализации муниципальной программы | -– | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. Цели муниципальной программы | –– | предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| 1.5. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | –– | общий объем финансирования муниципальной программы 558,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 2024 годы -429,0 тыс. рублей; 2025 – 2030 годы 129,9 тыс. рублей |
| 1.6. Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – – | целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах; государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Цель муниципальной программы «Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведомственный | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения) | Отсутствует | Отсутствует |
| 1.2. | Доля населения Ремонтненского сельского поселения, охваченного муниципальной системой оповещения | МП | возрастание | процентов | процентный | 86,7 | 2023 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения) | Отсутствует | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | доля населения Ремонтненского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня подготовленных специалистов районного звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; в том числе диспетчеров, создание резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | доля содержания запаса материальных средств по обеспечению пострадавшего населения предметами первой необходимости |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | доля населения Ремонтненского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием спасательными подразделениями |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 43,0 | 43,0 | 43,3 | 129,9 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 129,9 |
| 2. | Структурный элемент «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 3. | Структурный элемент «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Структурный элемент «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ремонтненского сельского поселения | - | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Ремонтненского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 98,0 | 2023 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям) | Отсутствует | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд | осуществление текущей деятельности | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных команд | процентов | 98,0 | 2023 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 951 | 0310 | 04 .1.00.00000 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд» | 951 | 0310 | 04.1.01.25690 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд» | Х | ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ремонтненского сельского поселения | - | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля содержания запаса материальных средств по обеспечению пострадавшего населения предметами первой необходимости | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения) | Отсутствует | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы нештатного аварийно – спасательного формирования | осуществление текущей деятельности | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно - спасательной группы и поисково - спасательных отрядов» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно - спасательной группы и поисково - спасательных отрядов» | Х | ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ремонтненского сельского поселения | - | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Ремонтненского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием спасательными подразделениями | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 10,0 | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения) | Отсутствует | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение и под-держание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы на водных объектах Ремонтненского сельского поселения | осуществление текущей деятельности | участие в обеспечении безопасности населения в летний и зимний период на водных объектах Ремонтненского сельского поселения | процентов | 10,0 | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | Х |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы на водных объектах Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы на водных объектах Ремонтненского сельского поселения» | Х | ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.