Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024                                                  с. Ремонтное                                                         № 188

О внесении изменений в постановление

Администрации Ремонтненского сельского поселения

от 23.10.2018 № 145 «Об утверждении муниципальной

программы Ремонтненского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

На основании постановления Администрации Ремонтненского сельского поселения от 03.10.2024 № 151 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района от 23.10.2018 № 145 «Об утверждении муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ремонтненского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения.

Глава Администрации

Ремонтненского сельского поселения	           	 	                           М.В. Моргунов

Постановление вносит:

Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и ЧС

Администрации Ремонтненского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского сельского поселения

от 28.12.2024 № 188

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Ремонтненского сельского поселения

от 23.10.2018 № 145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальное образование «Ремонтненское сельское поселение», является районным центром Ремонтненского района Ростовской области, на территории которого проживает 6562 человека. Качество окружающей среды является неудовлетворительным, что обусловлено как текущим негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, так и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Одной из серьезных экологических проблем в Ремонтненском сельском поселении остается проблема сбора и удаления твердых бытовых отходов. Существующее на территории поселения место сбора мусора, куда вывозятся твердые отходы, не отвечает современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселении не является высоким, так как на территории поселения отсутствуют радиационно-опасные предприятия. Большей проблемой для поселения, ведущее место в экономике которого, принадлежит сельскому хозяйству, является опустынивание местности. В Ремонтненском сельском поселении, как и во многих восточных районах Ростовской области, сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота.

Актуальной проблемой для Ремонтненского сельского поселения остается выжигание сухой растительности. Ежегодно на территории Ремонтненского сельского поселения регистрируется около 3–5 случаев возгорания сухой растительности.

В последние годы одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение водных объектов. Это в свою очередь приводит к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения и мест нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

Итогом влияния перечисленных текущих и накопленных экологических проблем является ухудшение качества окружающей среды, снижение качества жизни граждан и, как следствие, повышение заболеваемости и смертности населения, снижение темпов экономического роста.

В целях организации деятельности по обращению с отходами осуществляется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

При осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных полосах водных объектов поселения проводится работа по выявлению нарушений: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.

Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Ремонтненского сельского поселения (в 2024 году проведено 15 экологических субботников). Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения.

В рамках мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Ремонтненского сельского поселения были проведены мероприятия по озеленению и уборке территории.

В 2024 году были произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах населенных пунктов поселения.

В рамках проведения мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности проводится работа по охране муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Ремонтненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Ремонтненского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты.

Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Ремонтненского сельского поселения.

для реализации данной цели предусмотрены следующие приоритетные задачи:

обеспечить защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,

обеспечение экологической безопасности;

предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

увеличение площади зелёных насаждений;

обеспечение устойчивой охраны зелёных насаждений от пожаров;

разработка комплекса мер по адаптации экономики и социальной сферы Ремонтненского сельского поселения к изменениям климата;

повышение эффективности системы обращения с отходами.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Национальным проектом «Экология» в рамках федеральных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов»; «Сохранение лесов»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Чистая страна»;

# Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение экологической безопасности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение противоклещевой обработки территории поселения, стабилизация численности безнадзорных животных;

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;

проведения мероприятий по увеличению площади зелёных насаждений;

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населённых пунктов поселения;

улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий, а также обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления,  школ и библиотек на территории сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы и выполнения муниципальных функций в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

# II. Паспорт

# муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

# 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | Этап I: 2020 – 2024 годы; Этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | Формирование экологической культуры населения поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 6020,9 тыс. рублей, из них: I этап – 5644,9 тыс. рублей; II этап – 376,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Уро-вень показателя |  | Признак возраста-ния/ /убывания |  | Еди-ница измерения (по ОКЕИ) |  | Вид показа-теля |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Формирование экологической культуры населения поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора |  | МП |  | Возрастающий |  | процента |  | муниципальный |  | 100 |  | 2023 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», от 23.10.2018г. № 145 |  | # Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | отсутствует |  | Информационная систе-ма отсутствует |  |
| 1.2. |  | Доля населения вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению |  | МП |  | возрастающий |  | процента |  | муниципальный |  | 45,0 |  | 2023 |  | 50,0 |  | 55,0 |  | 60,0 |  | 65,0 |  | 70,0 |  | 75,0 |  | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», от 23.10.2018г. № 145 |  | # Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | отсутствует |  | Информационная систе-ма отсутствует |  |
| 1.3. |  | Количество ежегодных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными растениями |  | МП |  | возрастающий |  | единица |  | муниципальный |  | 5 |  | 2023 |  | 7 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 17 |  | 20 |  | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», от 23.10.2018г. № 145 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | отсутствует |  | Информационная систе-ма отсутствует |  |
| 1.4 |  | объем негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной или иной деятельности |  | МП |  | убывания |  | проценты |  | муниципальный |  | 25 |  | 2023 |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 100,0 |  | Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», от 23.10.2018г. № 145 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | отсутствует |  | Информационная систе-ма отсутствует |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа субъекта Ростовской области

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление услуг по сбору, вывозу утилизации ртутьсодержащих бытовых расходов | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения; улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения | Доля охвата населения воспользовавшейся услугой по сбору и вывозу мусора |
| 1.1.2. | Регулирование численности безнадзорных животных | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Количество ежегодных мероприятий по профилактике и стабилизации увеличения численности безнадзорных животных на территории Ремонтненского сельского поселения |
| 1.1.3 | Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; проведение обследования с целью выявления новых очагов | Количество ежегодных мероприятий по профилактике |
| 1.1.4 | Предотвращение организации очаговых свалок и их ликвидация | проведены обследования с целью выявления новых очагов; предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Количество ежегодных мероприятий по профилактике предотвращения организации очаговых свалок |
| 1.1.5. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, повышена экологической культуры населения, информированы о состоянии окружающей среды | выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Ремонтненского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения | Доля населения вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению |
| 1.1.6. | Проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов | Проведены обследования с целью выявления новых очагов и проведение обкосов территории поселения и детских площадок | Количество ежегодных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными растениями |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана атмосферного воздуха» Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 2.1.1 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности | Улучшено качество атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | объем негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной или иной деятельности |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 -2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе: | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана атмосферного воздуха» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ремонтненского сельского поселения | – | муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. Задача «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление услуг по сбору, вывозу утилизации ртутьсодержащих бытовых расходов | возраста-ющий | МП | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения | возрастающий | МП | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Регулирование численности безнадзорных животных | возрастающий | МП | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Предотвращение организации очаговых свалок и их ликвидация | возрастающий | МП | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено соблюдение требований законодательства в сфере окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, повышена экологической культуры населения, информированы о состоянии окружающей среды | возраста-ющий | МП | единица | 11 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 |  | 14 | 15 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Ликвидирована карантинная растительность в границах населённых пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов | возраста-ющий | МП | единица | 11 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 |  | 14 | 15 |  | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

Х – данные графы не заполняются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предоставление услуг по сбору, вывозу утилизации ртутьсодержащих бытовых расходов» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения; улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения; улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 Регулирование численности безнадзорных животных | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения; улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 Предотвращение организации очаговых свалок и их ликвидация | оказание услуг (выполнение работ | обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения; улучшение экологической обстановки на территории Ремонтненского сельского поселения | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Задача «Обеспечено соблюдение требований законодательства в сфере окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 5 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, повышена экологической культуры населения, информированы о состоянии окружающей среды» | оказание услуг (выполнение работ) | выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Ремонтненского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения | единица | 11 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 3. Задача «Ликвидирована карантинная растительность в границах населённых пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 6 «Проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов» | оказание услуг (выполнение работ) | Проведены обследования с целью выявления новых очагов и проведение обкосов территории поселения и детских площадок | единица | 11 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

Х – данные графы не заполняются.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе: | Х | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | местный бюджет | Х | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Предоставление услуг по сбору, вывозу утилизации ртутьсодержащих бытовых расходов» (всего), в том числе | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения» (всего), в том числе | Х | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 |
|  | местный бюджет | Х | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Регулирование численности безнадзорных животных» (всего), в том числе | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 «Предотвращение организации очаговых свалок, и их ликвидация» (всего), в том числе | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, повышена экологической культуры населения, информированы о состоянии окружающей среды» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6 «Проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

Х – данные графы не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Киевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предоставление услуг по сбору, вывозу утилизации ртутьсодержащих бытовых расходов» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Начало года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | Конец года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Регулирование численности безнадзорных животных» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Предотвращение организации очаговых свалок и их ликвидация» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.4.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, повышена экологической культуры населения, информированы о состоянии окружающей среды» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6 «Проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Ежегодно в начале года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.6.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные графы не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Охрана атмосферного воздуха»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ремонтненского сельского поселения | – | муниципальная программа Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача «Обеспечение экологической безопасности на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности | возраста-ющий | МП | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтнеского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности» | оказание услуг (выполнение работ) | Улучшено качество атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | процент | 0,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана атмосферного воздуха» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности» (всего), в том числе | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные графы не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности» | Х | Ведущий специалист по вопросам охраны окружающей среды и чрезвычайным ситуациям Администрации Ремонтненского сельского поселения | Х | Х |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные графы не заполняются